## 计划概览
一、目标契约
主目标 | 成为「应用 / 系统向 AI Engineer」：用已有模型 + 工程系统解决真实问题，目标岗位 AI Engineer / LLM 应用工程师 / ML Engineer（应用侧）
留学目标 | 申请 NUS Master of Computing in Artificial Intelligence（授课型，18 个月）
计划周期 | 2026-09-19（大二上） → 2027-07-31（大三暑期实习入职），共约 46 周
完成标准（可控） | ① 3 个可讲透的 AI 项目上线 GitHub，含 RAG 主项目；② 简历成型，投出 ≥40 份有效实习申请；③ GRE 出分，托福/雅思开始备考；④ 拿到 ≥1 个暑期实习 offer 或明确转正机会（结果不可控，只作为期望）
每周投入 | 10-15 小时（按 12 小时中值估算，参考容量 ≈ 9.6 小时/周，余量留给考试周与状态波动）
当前基础 | Python 基础、C++ 较熟、ML 几乎零基础、四级已过/六级水平、无雅思托福成绩
硬约束 | 不考研、不卷保研绩点；学校课程只保「中上」；不刷 LeetCode Hard；不投入算法竞赛/论文
关键假设 | ① 假设 2027 秋招/暑期实习节奏与往年相近，投递窗口按 3-5 月安排，需届时复核；② 申请 2028 年 8 月 NUS 入学，按 2027 年 10 月-2028 年 1 月窗口倒推（依据 NUS 2026 官方窗口推断，非确定事实）；③ 假设本科为计算机相关专业，满足 MComp AI 学位口径
二、可行性判断
结论 | 可行，但必须做取舍。12 月前补完 ML/DL 基础 + 1 个完整项目，1-2 月做出 RAG 主项目，3 月起才有投实习的资本。大二上之前投实习基本无效。
主要差距 | ① ML/DL 零基础 → 数学与框架是最大瓶颈；② 无完整 AI 项目 → 简历空；③ 无实习经历 → 推荐信来源不足；④ 英语标化未启动 → 挤压大三时间
核心取舍 | 降权：C++ 系统深入、OS/网络源码、LeetCode Hard、模电数电、纯算法竞赛、发论文。保住：数学 + PyTorch + RAG + 工程部署 + Python 工程化。理由：岗位 JD 高频项是 Python / RAG / LLM / API / Docker / 评估，而非底层系统。
风险 | ① 实习投递集中在 3-5 月，若 1 月还没成型项目则竞争力大幅下降 → 用 12 月里程碑硬卡；② NUS 为竞争性录取，项目+工作/实习经验是偏好项 → 实习本身就是申请材料；③ GRE/英语若拖到大三下会与申请撞车 → 提前到 2027 春
三、优先级总表（★重要度，学习内容与项目合并）
优先级 | 类别 | 具体内容 | 为什么（岗位 JD / NUS 课程对应） | 安排时段
★★★★★ 必保 | 数学基础 | 线性代数（矩阵/特征值/SVD）、概率统计（分布/贝叶斯/期望）、微积分（梯度/链式法则）、最优化（梯度下降/SGD） | NUS CS5339 机器学习理论与算法、CS5242 神经网络与深度学习的前置；岗位 JD 普遍要求「扎实 ML 理论基础」 | 9-11 月，与项目并行，只学「AI 用得上的」
★★★★★ 必保 | ML 基础 | 线性回归/逻辑回归/决策树/SVM 概念、过拟合、偏差方差、评估指标、特征工程 | 所有 ML/AI 实习 JD 的硬门槛；NUS 入学偏好「strong mathematical training」 | 10-11 月
★★★★★ 必保 | PyTorch + 深度学习 | Dataset/DataLoader、训练循环、CNN、Transformer、Attention | CS5242 直接对应；AI Engineer 岗「熟练使用 PyTorch/HuggingFace」为高频要求 | 11 月-次年 1 月
★★★★★ 必保 | 项目 1：RAG 文档问答系统 | 文档解析→分块→embedding→向量库→检索→重排→生成→评估→API→Docker | 埃森哲、Qashio、HCL 等 AI Engineer JD 的第一高频职责（RAG pipeline + deployment + evals） | 12 月-2 月（主项目，贯穿整个寒假）
★★★★★ 必保 | 工程部署 | FastAPI 异步 API、Docker/Docker Compose、Linux、Git、环境变量与日志 | 岗位 JD「API development / containerization / cloud deployment」几乎必列；是你本科就业的底盘 | 9 月起持续，1 月起嵌入项目
★★★★★ 必保 | 实习投递与面试 | 简历、项目话术、ML/DL 概念复述、中等难度代码题 | 直接决定本科就业路径是否成立 | 3-5 月（集中），1 月起准备材料
★★★★☆ 重要 | LLM 应用能力 | Prompt/Context Engineering、Function Calling、Agent 框架、模型路由与成本意识 | 2026 AI Engineer JD 第二高频项（Agentic AI / tool-using LLMs） | 1-3 月，作为 RAG 项目的扩展
★★★★☆ 重要 | 项目 2：ML 原理复现 | NumPy 从零实现线性回归/逻辑回归/kNN/PCA | NUS 文书与面试里证明「懂原理而非只会调包」的最佳证据 | 10-11 月（可并入 ML 学习）
★★★★☆ 重要 | 项目 3：CV/多模态小项目 | PyTorch CNN 图像分类（CIFAR/猫狗）+ 训练曲线与误差分析 | 对应 NUS 选修 CS4243 计算机视觉；面试可聊「数据分布与失败案例」 | 11-12 月（2 周内出最小版本）
★★★★☆ 重要 | 英语与标化 | 托福/雅思长期积累 + GRE 出分（目标 320+3.5） | NUS 官方最低 GRE 320/3.5、托福 90 / 雅思 6.0（竞争性录取，实际需更高） | 英语 9 月起日常积累；GRE 2027 年 3-5 月考出
★★★☆☆ 按需 | Python 工程化 | 类型注解、模块化、单元测试、配置管理、README | 区分「学生作业」与「能上线代码」的关键，实习 mentor 最在意 | 项目 1 开发期自然带入
★★★☆☆ 按需 | MLOps / 推理优化 | MLflow/实验记录、模型量化、vLLM、监控与告警 | JD「Nice to have」居多，有则显著加分 | 拿到实习后或大三下再补
★★★☆☆ 按需 | SQL 与数据分析 | SQL 基础、Pandas 清洗、数据可视化 | ML 实习 JD 普遍要求「数据分析能力 + SQL」 | 10-11 月顺手掌握
★★☆☆☆ 降权 | C++ 系统深入 | epoll、智能指针深究、高性能服务器 | 你有 C++ 底子已够用；纯 AI 岗非第一语言，后端岗才更吃 | 仅维护，不再投入大块时间
★★☆☆☆ 降权 | OS / 网络 | 进程线程、TCP/HTTP、内存管理（只背概念） | 面试常问但非 AI 岗核心产出；学校课程同步过即可 | 随学校课，考前突击
★☆☆☆☆ 暂弃 | LeetCode Hard、算法竞赛、模电数电、发论文、考研科目 | 边际收益低于上述必保项，且占用 AI 主线时间 | 本周期不安排
四、阶段路线（5 个阶段，按策略转折切分）
阶段 | 时间范围 | 阶段目标 | 核心策略 | 通过标准（进入下一阶段）
1. 地基与数学 | 2026-09-19 → 2026-10-31 | Python/NumPy 熟练 + 数学概念能解释 + 工程环境成型 | 先补「AI 用得到的数学」，用 NumPy 复现倒逼理解；工程环境（Git/Linux/Docker）边用边学不单独啃书 | 能用 NumPy 从零实现线性回归与逻辑回归并写出梯度推导；Git/Gitee 仓库规范可用
2. 机器学习 + 第一个项目 | 2026-11-01 → 2026-12-31 | 掌握经典 ML + 完成 CV 项目 + 建立评估意识 | 用「跑通 → 复现 → 评估 → 写报告」四步法，项目必须含训练曲线与失败分析 | 完成项目 2（ML 复现）+ 项目 3（CV 最小版）；能用白话说清过拟合/偏差方差/评估指标
3. 深度学习 + RAG 主项目 | 2027-01-01 → 2027-02-28 | 完成 RAG 文档问答系统并部署上线（主项目） | 寒假集中攻坚；按「分块→检索→生成→评估→API→Docker」顺序，每步有可测指标，不堆框架 | RAG 项目可在线演示，有 README、评估集与失败案例分析；FastAPI+Docker 可本地跑通
4. 进阶能力 + 实习投递 | 2027-03-01 → 2027-05-31 | 简历成型 + Agent 扩展 + 完成集中投递 | RAG 项目加 Agent/评估/成本模块；同步准备材料与面试，边投边复盘 | 简历定稿（1 页、3 项目）；有效投递 ≥40 份；完成 2 次以上模拟面试
5. 面试 + 入职 + 申请前置 | 2027-06-01 → 2027-07-31 | 拿到暑期实习 offer / 入职；启动 GRE 备考与推荐人经营 | 实习与申请双线：实习攒工作经验（NUS 最看重的偏好项），同时不耽误语言标化时间 | 拿到 ≥1 offer 或明确转正机会；GRE 备考计划启动、推荐人关系建立
五、缓冲、最小方案与校准
执行缓冲 | 每周按 9.6 小时排任务（12 小时 × 80%），周五/考试周/状态差时不加量；每个阶段末留 1 周弹性周
时间不足时 | 保住：数学 + PyTorch + RAG 主项目 + 投递。可舍弃：CV 项目细节、Agent 扩展、MLOps、C++ 深入、论文阅读
状态不佳时（最小可执行方案） | 每天只做 30 分钟：看 1 节 PyTorch 课程 + 跑通 1 段官方示例，或写 1 条项目 commit。宁可不断线，不要断 3 天以上
检查信号与调整 | ① 2026-11-30：若 NumPy 复现未做完 → 压缩 CV 项目，把数学补完；② 2026-12-31：若 RAG 项目未启动 → 放弃 CV 项目第二版，寒假全押 RAG；③ 2027-03-31：若简历仍无可讲项目 → 降低投递量，优先把 RAG 项目打磨到可演示
需要重做计划的触发条件 | ① 实习投递窗口时间与前一年不一致；② 决定转纯算法研究方向（需补论文）；③ 每周实际投入连续 4 周低于 5 小时；④ 学校课程出现挂科风险
六、申请前置时间线（NUS MComp AI，对应 2028 年 8 月入学，假设）
官方依据 | NUS MComp AI 2026 官方口径：申请窗口为 10 月 1 日 - 次年 1 月 31 日（2026 窗口已确认）；最低 GRE 320+3.5 / 雅思 6.0 / 托福 90；竞争性录取，偏好强数学训练 + 相关项目/工作经验；需提交 PS + CV + 成绩单 + 推荐材料
本周期任务（到大三暑期为止） | ① GRE 在 2027 年 5 月前出分（成绩 5 年有效）；② 托福/雅思在 2027 下半年考出（2 年有效，避免过早过期）；③ 经营 2-3 位推荐人（实习主管 + AI/数学任课老师）；④ 用实习真实成果写 PS 素材；⑤ 维持专业课（数学/算法/数据库/AI）中上成绩
不安排在本周期内 | 网申填写、PS 定稿、推荐信正式索取、成绩单开具 → 均在大三下至大四上（2027 Q4 - 2028 Q1）进行
关键提醒 | GRE/GMAT 与托福/雅思成绩有效期分别为 5 年与 2 年（官方口径）；英语成绩过早考取会在申请时过期，故安排在 2027 下半年
七、事实来源与待确认项
已核实（官方，2026） | NUS MComp AI 申请窗口、GRE/雅思/托福最低分与有效期、课程结构（CS5242/CS5339/CS5340/CS5446 等）——NUS Computing / NUS Graduate School 官网
已核实（行业，2026） | AI Engineer 岗位高频要求：Python、PyTorch/HuggingFace、RAG、LLM、Agent、FastAPI、Docker、向量库、评估——来自 Accenture、Qashio、HCL、实习僧等近期 JD
待你确认 | ① 本科学位是否属于「计算机相关」（决定是否满足直接申请口径）；② 2027-2028 申请窗口与 GRE 要求是否有调整（务必以当年官网为准）；③ 是否考虑 NUS MComp General Track 作为备选

## 执行计划
填写说明：每行是一天或一周的一个动作。「完成标准」达到即算完成。状态 / 实际结果 / 反馈问题 三列留空，由你自己填写。示例行可直接覆盖。
阶段 1：地基与数学（2026-09-19 → 2026-10-31，逐日拆前两周，其后按周）
日期/周次 | 学习内容 / 任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
2026-09-19 周六 | 配置开发环境：WSL2/Linux + Python 虚拟环境 + Gitee SSH | 1 个可用环境 + 1 个测试仓库 push 成功 | 90分钟 | 能在终端跑通 Python 脚本并提交到 Gitee | 必做
2026-09-20 周日 | Git 工作流实操：branch / commit / merge / 解决简单冲突 | 1 份 Git 常用命令笔记 | 60分钟 | 能独立建分支、合并、回滚，不查文档 | 必做
2026-09-21 周一 | Python 复盘：列表推导、字典、函数、类、异常处理 | 完成 10 道小练习 | 45分钟 | 能不查文档写出类与函数 | 必做
2026-09-22 周二 | NumPy 基础：ndarray、广播、索引、矩阵运算 | 1 个 Jupyter notebook | 60分钟 | 能独立实现矩阵乘法与归一化 | 必做
2026-09-23 周三 | 线性代数（1）：向量/矩阵/转置/逆/行列式（只学与 ML 相关部分） | 笔记 + 5 道手算题 | 60分钟 | 能说出逆矩阵与特征值的几何含义 | 必做
2026-09-24 周四 | Pandas 基础：DataFrame、读写 CSV、筛选、groupby、缺失值 | 1 份数据清洗 notebook | 60分钟 | 能独立清洗一份含缺失值的 CSV | 必做
2026-09-25 周五 | 本周复盘 + 整理笔记 + 休息缓冲 | 1 页周小结 | 30分钟 | 能说出本周 3 个最关键的收获 | 必做
2026-09-26 周六 | 概率统计（1）：概率分布、期望、方差、贝叶斯定理 | 笔记 + 5 道例题 | 90分钟 | 能用贝叶斯解释一个实际例子 | 必做
2026-09-27 周日 | SQL 基础：SELECT/JOIN/WHERE/GROUP BY（在线练习平台） | 完成 15 题 | 60分钟 | 能写出多表 JOIN 查询 | 应做
2026-09-28 周一 | 微积分（1）：导数、偏导数、链式法则（只学 ML 用到的） | 笔记 + 手推 5 个导数 | 60分钟 | 能推出 sigmoid 的导数 | 必做
2026-09-29 周二 | 最优化入门：梯度下降、学习率、损失函数 | 手推梯度下降更新公式 | 60分钟 | 能解释为什么梯度指向上升最快方向 | 必做
2026-09-30 周三 | Linux 常用命令实操：文件/权限/进程/ssh（用 WSL 或服务器） | 1 份命令速查表 | 60分钟 | 能 ssh 登录并查看进程与端口 | 必做
2026-10-01 周四 | Docker 入门：镜像/容器/Dockerfile/端口映射 | 1 个能运行的简单容器 | 90分钟 | 能把一个 Python 脚本容器化并运行 | 必做
2026-10-02 周五 | 缓冲 / 休息（不安排新任务） | — | 0分钟 | 状态恢复即可 | 必做
第3周 10-03~10-09 | NumPy 从零实现线性回归：含损失函数、梯度计算、训练循环 | 1 个完整 notebook + 损失曲线图 | 4小时 | 能不调 sklearn 训练出拟合效果合理的模型 | 必做
第3周 10-03~10-09 | 线性回归数学复盘：MSE 梯度推导（标量→矩阵形式） | 1 页推导笔记 | 90分钟 | 能不看资料推完矩阵形式闭式解 | 必做
第4周 10-10~10-16 | NumPy 从零实现逻辑回归 + 二分类评估（准确率/精确率/召回率/混淆矩阵） | 1 个完整 notebook | 4小时 | 能在二分类数据集上跑通并算出全部指标 | 必做
第4周 10-10~10-16 | 概率统计（2）：最大似然估计、朴素贝叶斯 | 笔记 + 手推 MLE | 2小时 | 能说出 MLE 与损失函数的关系 | 必做
第5周 10-17~10-23 | 项目 2 收尾：从零实现 kNN、PCA，整合为「ML from Scratch」仓库 | GitHub/Gitee 仓库 + 英文 README | 4小时 | 仓库结构清晰，README 能让人 5 分钟看懂做了什么 | 必做
第5周 10-17~10-23 | 线性代数（2）：特征值分解、SVD、PCA 几何意义 | 笔记 + SVD 代码验证 | 2小时 | 能解释 PCA 为何用协方差矩阵的特征向量 | 必做
第6周 10-24~10-30 | 经典 ML 算法：决策树、随机森林、SVM（概念为主，sklearn 跑通） | 3 份 sklearn 实验 notebook | 4小时 | 能说出各算法适用场景与主要超参数 | 必做
第6周 10-24~10-30 | ML 评估体系：训练/验证/测试、交叉验证、过拟合与偏差方差 | 1 页总结 + 1 次给同学讲解 | 2小时 | 能用白话说清「偏差高 vs 方差高」怎么判断 | 必做
2026-10-31 周六 | 阶段 1 验收：检查点 ① | 里程碑记录 | 30分钟 | 线性回归/逻辑回归可从零实现 + Git/Docker/Linux 可用 → 未达标则压缩下一阶段 CV 项目 | 必做
阶段1-弹性周 | 弹性缓冲：补欠账 / 学校期中 / 调整节奏 | 按需要 | 按需要 | 把前面未完成的必做项清零 | 必做
示例：弹性周 | 示例：补完未完成的 SVD 推导 | 1 页笔记 | 60分钟 | 示例：能复述 PCA 推导 | 必做
阶段 2：机器学习 + 第一个项目（2026-11-01 → 2026-12-31，按周）
日期/周次 | 学习内容 / 任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第7周 11-01~11-07 | PyTorch 入门：Tensor、autograd、nn.Module、训练循环 | 1 个 PyTorch 版线性回归 | 5小时 | 能自己写出完整训练循环（不复制教程） | 必做
第7周 11-01~11-07 | 数据集与数据加载：Dataset / DataLoader / 自定义数据集 | 1 个自定义数据集类 | 2小时 | 能用 DataLoader 批量加载自己的数据 | 必做
第8周 11-08~11-14 | 神经网络基础：MLP、激活函数、初始化、正则化 | 1 个 MLP 分类 notebook | 5小时 | 能在 sklearn 数据集上训练 MLP 并调参对比 | 必做
第8周 11-08~11-14 | 英语日常：每天 30 分钟阅读 + 背词（GRE 词汇先行） | 累计 3.5 小时 | 3.5小时 | 连续 7 天不断线 | 应做
第9周 11-15~11-21 | CNN：卷积/池化/感受野，用 PyTorch 实现图像分类 | 项目 3 初版（CIFAR10 或猫狗） | 6小时 | 模型能跑通，测试集准确率有记录 | 必做
第9周 11-15~11-21 | 训练工程：学习率调度、早停、checkpoint、TensorBoard | 集成到项目 3 | 2小时 | 能画出 loss/acc 曲线并据此判断过拟合 | 必做
第10周 11-22~11-28 | 项目 3 收尾：误差分析 + 混淆矩阵 + 失败案例总结 | 1 份 2 页项目报告 | 4小时 | 能列出 3 类典型失败样本并解释原因 | 必做
第10周 11-22~11-28 | Transformer 预热：自注意力机制、Q/K/V、位置编码（先看原理） | 1 页注意力公式推导 | 3小时 | 能不看资料写出 Attention 计算公式 | 必做
第11周 11-29~12-05 | RAG 准备：文档解析、分块策略、embedding 模型选型 | 1 份技术方案笔记 | 4小时 | 能说出 chunk size / overlap 如何影响召回 | 必做
第11周 11-29~12-05 | 向量库实操：FAISS / Chroma，实现相似度检索 | 1 个检索 demo notebook | 3小时 | 能对 100+ 文档做语义检索并返回 Top-K | 必做
第12周 12-06~12-12 | RAG 主项目启动：搭项目骨架、接 LLM API、跑通端到端问答 | 项目 1 可运行原型 | 6小时 | 能对上传的 PDF 问一个问题并得到有依据的回答 | 必做
第12周 12-06~12-12 | 阶段 2 验收：检查点 ② | 里程碑记录 | 30分钟 | 项目 3 完成 + Transformer 原理理解 → 未达标则寒假只做 RAG，放弃项目 3 精修 | 必做
第13周 12-13~12-19 | 弹性缓冲：期末复习 / 项目补欠账 | 按需要 | 按需要 | 清零必做项 + 保证学校课程不挂科 | 必做
阶段 3：深度学习 + RAG 主项目（2027-01-01 → 2027-02-28，按周，寒假集中攻坚）
日期/周次 | 学习内容 / 任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第14周 01-01~01-10 | RAG 核心链路：分块→embedding→FAISS→检索→重排→生成 | 项目 1 核心模块 | 10小时 | 对测试集 20 个问题，检索 Top-3 相关率 ≥ 70%（自己标注） | 必做
第14周 01-01~01-10 | 评估体系搭建：构建 golden dataset（问题-标准答案-来源） | 20 条标注数据 | 3小时 | 每条含问题、参考答案、正确来源文档 | 必做
第15周 01-11~01-17 | RAG 评估指标：faithfulness / answer relevance / context precision-recall | 1 份评估结果 notebook | 6小时 | 能算出 3 项指标并画出不同 chunk 策略的对比图 | 必做
第15周 01-11~01-17 | 失败分析 → 针对性改进（重写分块 / 加 rerank / 加 citation） | 记录 5 类失败模式与对应改法 | 4小时 | 每类失败至少对应一个已实施的改进 | 必做
第16周 01-18~01-24 | 工程化：FastAPI 封装问答接口、异步处理、错误处理、API Key 管理 | 可运行的 API 服务 | 6小时 | 能用 curl/Postman 调通问答接口 | 必做
第16周 01-18~01-24 | 容器化：Dockerfile + Docker Compose（服务 + 向量库） | 可本地 docker compose up 启动 | 4小时 | 一台新机器按 README 能跑起来 | 必做
第17周 01-25~01-31 | README + 架构图 + 演示视频（2 分钟）+ 英文版本 | 完整项目主页 | 5小时 | 外人 5 分钟能看懂、跑起来、理解设计取舍 | 必做
第17周 01-25~01-31 | Transformer 深入：多头注意力、LayerNorm、残差、GPT 架构 | 1 页笔记 + 1 次讲解录音 | 4小时 | 能画出 Transformer block 并解释每步维度变化 | 必做
第18周 02-01~02-07 | 扩展模块 A：Agent / Function Calling（让 RAG 能做多步推理或查工具） | 1 个可用工具调用 demo | 6小时 | 能完成一个多步任务（如「查文档 → 算数值 → 回答」） | 应做
第18周 02-01~02-07 | 扩展模块 B：成本与延迟记录（token 用量、单次响应耗时） | 集成到项目 | 2小时 | 每次回答附带成本与延迟日志 | 应做
第19周 02-08~02-14 | LLM 微调入门：LoRA/PEFT 概念 + 用 Qwen/LLaMA 跑一次小规模微调 | 1 份实验记录 | 6小时 | 能在单卡上完成一次 LoRA 微调并对比前后效果 | 应做
第19周 02-08~02-14 | 简历初稿：围绕「RAG 项目 + CV 项目 + ML 复现」写 1 页 | 简历 v1 | 3小时 | 每个项目有「背景-行动-结果-数字」四要素 | 必做
第20周 02-15~02-21 | 面试准备：把 3 个项目各整理成 3 分钟讲解稿（STAR） | 3 份讲解稿 | 5小时 | 不看稿能讲完，且能回答「最难的 bug」 | 必做
第20周 02-15~02-21 | ML/DL 概念卡：过拟合、梯度消失、Attention、RAG 失效模式等 30 问 | 30 张卡片 | 4小时 | 能口头答对任意抽到的 10 问 | 必做
第21周 02-22~02-28 | 阶段 3 验收：检查点 ③ | 里程碑记录 | 30分钟 | RAG 项目可在线演示 + 简历 v1 + 30 问概念卡 → 三项缺一不得进入投递期 | 必做
阶段 4：进阶能力 + 实习投递（2027-03-01 → 2027-05-31，按周）
日期/周次 | 任务 / 投递动作 | 数量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第22周 03-01~03-07 | 岗位抽样：收集 10 个 AI Engineer / LLM 应用实习 JD | 10 份 JD 共性表 | 3小时 | 提炼出 5 项共同要求，与自身能力逐条对照 | 必做
第22周 03-01~03-07 | 投递渠道搭建：公司官网/官方招聘号、实习僧、Boss 直聘、内推 | 4 个主渠道清单 | 2小时 | 每个渠道收藏 ≥5 个目标岗位 | 必做
第23周 03-08~03-14 | 第一轮投递：筛选满足城市/经验/职责底线的岗位并定制简历 | 投递 10 份 + 3 处定制修改 | 5小时 | 每份投递记录公司/岗位/日期/状态（见「投递记录」表） | 必做
第24周 03-15~03-21 | 代码面试准备：LeetCode Hot 100 只做简单/中等（数组/字符串/树/图/哈希） | 完成 20 题 | 6小时 | 中等题能在 30 分钟内写出可运行解 | 必做
第24周 03-15~03-21 | 投递 + 跟进：第二轮投递 + 对 1 周前的岗位礼貌跟进 | 投递 10 份 + 跟进 3 次 | 4小时 | 累计投递 ≥20 份 | 必做
第25周 03-22~03-28 | 模拟面试 1：找同学/导师做 45 分钟项目深挖 + 2 道 ML 概念题 | 1 次录音 + 复盘笔记 | 3小时 | 列出 3 个被问住的点并补上 | 必做
第25周 03-22~03-28 | 推荐人经营：与实习主管/任课老师建立联系，主动汇报项目进展 | 2 次有效沟通 | 2小时 | 至少 1 位明确表示愿意写推荐信 | 应做
第26周 03-29~04-04 | 第三轮投递 + 面经复盘：针对目标公司整理常见问题 | 投递 10 份 + 5 份面经摘要 | 6小时 | 累计投递 ≥30 份 | 必做
第27周 04-05~04-11 | GRE 备考启动：单词 + 数学专项 + 写作 | 每日 1.5 小时 × 7 | 10.5小时 | 数学部分模考正确率 ≥ 90% | 必做
第28周 04-12~04-18 | 真实面试应对：参加 ≥2 场真实初筛/业务面 | 面试记录 + 复盘 | 按通知 | 每场结束后 24 小时内写出复盘（有效表达/卡点/面试官关注点） | 必做
第29周 04-19~04-25 | 第四轮投递（补缺）：补充中小厂与创业公司 | 投递 10 份 | 4小时 | 累计投递 ≥40 份 | 必做
第30周 04-26~05-02 | Offer 决策准备：列出薪资/地点/团队/业务/强度/成长六维权重表 | 1 份比较表 | 3小时 | 能对 ≥2 个 Offer 做出加权比较 | 应做
第31周 05-03~05-09 | GRE 冲刺模考 + 报名（成绩 5 年有效） | 2 套模考 | 10小时 | 总分稳定在 320+，写作 3.5+ | 必做
第32周 05-10~05-16 | GRE 正式考试（目标 320+3.5） | 1 次考试 | 半天 | 成绩达到目标区间；未达标则 6 月安排二战 | 必做
第33周 05-17~05-23 | 阶段 4 验收：检查点 ④ | 里程碑记录 | 30分钟 | 有效投递 ≥40 + 模拟面试 ≥2 + GRE 出分；简历持续迭代 | 必做
阶段 5：面试 + 入职 + 申请前置（2027-06-01 → 2027-07-31，按周）
日期/周次 | 任务 | 数量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第34-36周 06-01~06-21 | 面试密集期：主管面/交叉面/HR 面，每场必复盘 | 按实际面试数 | 按通知 | 每场 24 小时内复盘，调整自我介绍与项目话术 | 必做
第34-36周 06-01~06-21 | Offer 比较与谈判：只谈 1-2 项核心诉求（方向/薪资/地点） | 1 份书面决策 | 4小时 | 在答复期限前给出明确选择，以书面 Offer 为准 | 必做
第37-39周 06-22~07-12 | 入职实习：熟悉业务、记录踩坑、主动认领一个完整小模块 | 实习日志 + 1 次成果汇报 | 按实习 | 第一周产出「业务/人员/流程」三张图；两周内有可交付产出 | 必做
第37-39周 06-22~07-12 | 推荐人正式沟通：请实习主管 + 任课老师预留推荐信 | 2-3 位确认 | 3小时 | 至少有 2 位愿意在申请季提交推荐信 | 必做
第40-42周 07-13~07-31 | PS 素材库：把实习真实成果写成「问题-方法-数据-结果-复盘」 | 10 条素材卡片 | 6小时 | 每条有具体数字或规模（来自真实经历，不编造） | 必做
第40-42周 07-13~07-31 | 英语标化规划：确定托福/雅思考试日期（2 年有效，安排在 2027 Q4） | 考试计划 | 2小时 | 已报名或锁定考位，倒排备考周数 | 必做
2027-07-31 | 全周期验收：检查点 ⑤ | 里程碑记录 | 60分钟 | 拿到 ≥1 offer 或明确转正机会；GRE 已出分；推荐人 ≥2；PS 素材 10 条 | 必做

## 能力-项目差距
AI Engineer 岗位要求 vs 你的现状（依据 2026 近期 JD 抽样）
岗位高频要求 | 你的现状 | 差距判断 | 对应项目/动作 | 优先级
Python 熟练 + 数据科学库（NumPy/Pandas/sklearn） | Python 基础 | 小缺口，1 个月补齐 | 阶段 1 NumPy 复现 + Pandas 练习 | ★★★★★
机器学习基础理论（算法/评估/特征工程） | ML 几乎零基础 | 最大瓶颈，必须优先 | 阶段 1-2 数学 + ML 经典算法 + 项目 2 | ★★★★★
PyTorch / HuggingFace Transformers | 零基础 | 最大瓶颈之二 | 阶段 2-3 PyTorch + Transformer 深入 | ★★★★★
RAG 架构（分块/embedding/向量库/重排） | 零基础 | 主战场，唯一不可替代项 | 阶段 3 项目 1（RAG 主项目） | ★★★★★
LLM / Agent / Function Calling | 零基础 | 加分项，决定薪资上限 | 阶段 3 扩展模块 A | ★★★★☆
API 与可扩展后端（FastAPI/REST） | 无后端经验 | 中缺口，2 周可补 | 阶段 3 FastAPI 封装 | ★★★★★
容器化与部署（Docker/K8s/云） | Docker 入门阶段 | 小缺口 | 阶段 1 Docker + 阶段 3 docker-compose | ★★★★★
向量数据库（FAISS/Chroma/pgvector） | 零基础 | 随 RAG 项目自然获得 | 阶段 3 向量库实操 + 项目 1 | ★★★★★
评估与可观测（RAG eval / 幻觉/延迟/成本） | 零基础 | 你的差异化优势来源 | 阶段 3 评估体系 + 成本日志 | ★★★★☆
微调经验（LoRA/PEFT） | 零基础 | 加分项 | 阶段 3 扩展模块 B | ★★★★☆
SQL 与数据分析 | 未提及 | 小缺口 | 阶段 1 SQL 基础 | ★★★☆☆
Linux / Git / 工程实践 | C++ 较熟，有系统底子 | 几乎无差距 | 阶段 1 环境配置即可 | ★★★★★
英语（雅思/托福/GRE） | 六级水平，无标化 | 申请硬门槛，需 9 个月周期 | 日常积累 + 阶段 4 GRE + 阶段 5 托福/雅思 | ★★★★☆
C++ / 操作系统 / 网络深入 | C++ 较熟 | AI 岗非核心，仅维护 | 本周期不单独安排，随学校课 | ★★☆☆☆

## 投递记录
实习投递流水（自己往下加行；阶段 4 目标：有效投递 ≥40 份）
日期 | 公司 | 岗位 | 渠道 | 是否定制材料 | 状态 | 下一步 | 反馈/问题
示例 03-08 | 示例：某厂 | 示例：AI Engineer 实习生 | 示例：官网招聘页 | 是 | 示例：已投递 | 示例：7 天后跟进 | 示例：岗位要求微调经验，需补

## 材料与检查
申请前置材料清单（NUS MComp AI，对应 2028 入学，本周期内只做前置）
材料 / 事项 | 官方要求或说明 | 本周期内动作 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
Personal Statement | 需说明申请理由、领域准备、职业规划与背景优势 | 阶段 5 写 10 条真实素材卡片；定稿在大四上
CV / 简历 | 总结教育、工作/项目经历与成就 | 阶段 3 简历 v1，阶段 4 持续迭代至 1 页
成绩单（全部学期） | 官方成绩单须显示所有课程成绩，缺成绩不予受理 | 维持专业课中上；大三下向学校申请开具
GRE 成绩 | 最低 320（V+Q）+ 3.5（AW）；5 年有效；竞争性录取建议更高 | 阶段 4 备考并在 5 月前出分
托福 / 雅思 | 非英语授课学位需提交；最低托福 90 / 雅思 6.0；2 年有效 | 阶段 5 锁定考位，2027 Q4 考出（避免过早过期）
推荐信 | 需通过在线系统提交，缺件不予受理 | 阶段 4-5 经营 2-3 位推荐人并正式沟通
护照 / 身份证明 | 国际申请者需护照复印件 | 确认护照在有效期内
学位证明 | 在读生需提交预期毕业证明 | 大三下向学校申请
每个阶段的检查点（对应概览中的 5 个里程碑）
检查点 | 时点 | 可观察信号 | 若不达标 → 调整动作
① 阶段 1 验收 | 2026-10-31 | NumPy 从零实现 LR + 逻辑回归；Git/Docker/Linux 可用 | 压缩阶段 2 的 CV 项目，优先补数学
② 阶段 2 验收 | 2026-12-12 | 项目 3 完成 + Transformer 原理理解 | 寒假只做 RAG，放弃项目 3 精修与额外论文阅读
③ 阶段 3 验收 | 2027-02-28 | RAG 项目可在线演示 + 简历 v1 + 30 问概念卡 | 三项缺一不得进入投递期；延期 2 周再启动投递
④ 阶段 4 验收 | 2027-05-23 | 有效投递 ≥40 + 模拟面试 ≥2 + GRE 出分 | 降低投递标准（扩大城市/公司范围），GRE 安排 6 月二战
⑤ 全周期验收 | 2027-07-31 | ≥1 offer 或明确转正机会 + GRE 已出分 + 推荐人 ≥2 + PS 素材 10 条 | 若未拿到实习：转为「大三下 + 大四上继续投递」，同时不耽误申请；申请仍按原时间线推进