## 计划概览
一、目标契约
主目标 | 成为「应用/系统向 AI Engineer」：用已有模型+工程系统解决真实问题，目标岗位 AI Engineer / LLM 应用工程师 / ML Engineer（应用侧）
留学目标 | 申请 NUS Master of Computing in Artificial Intelligence（授课型，18个月）
计划周期 | 2026-09-19（大二上）→ 2027-07-31（大三暑期实习入职），共约46周
完成标准（可控） | ① 3个可讲透的AI项目上线GitHub，含RAG主项目；② 简历成型，投出≥40份有效实习申请；③ GRE出分，托福/雅思开始备考；④ 拿到≥1个暑期实习offer或明确转正机会
每周投入 | 10-15小时（按12小时中值估算）+ 每天额外30min手写代码训练（碎片时间）
当前基础 | Python基础、C++较熟、ML零基础、四级已过/六级水平、无雅思托福成绩
硬约束 | 不考研、不卷保研绩点；学校课程只保「中上」；不刷LeetCode Hard；不投入算法竞赛/论文；不学Java（AI岗非第一语言）
关键假设 | ① 2027秋招/暑期实习节奏按往年相近，投递窗口3-5月；② 申请2028年8月NUS入学，2027年10月-2028年1月窗口；③ 本科为计算机相关专业
二、可行性判断
结论 | 可行，但必须做取舍。12月前补完ML/DL基础+1个完整项目，1-2月做出RAG主项目，3月起才有投实习的资本。
主要差距 | ① ML/DL零基础→数学与框架是最大瓶颈；② 无完整AI项目→简历空；③ 无实习经历→推荐信来源不足；④ 英语标化未启动→挤压大三时间；⑤ 手写代码能力弱→需每日训练
核心取舍 | 降权：C++系统深入、OS/网络源码、LeetCode Hard、Java、模电数电、纯算法竞赛、发论文。保住：数学+PyTorch+RAG+工程部署+Python工程化+手写代码训练。
风险 | ① 实习投递集中3-5月，若1月没成型项目则竞争力下降→用12月里程碑硬卡；② NUS竞争性录取→实习是申请材料；③ GRE/英语若拖到大三下会撞车→提前到2027春
三、优先级总表（★重要度，含改进项）
优先级 | 类别 | 具体内容 | 为什么（岗位JD/NUS课程对应） | 安排时段
★★★★★ 必保 | 手写代码训练【新增】 | 每天30min：数组/字符串/链表/树手写，不用AI。先建肌肉记忆再做ML项目 | 解决"靠AI写代码"的核心弱点；ML/DL项目代码量大，不提前练会很卡 | 9月起每天，贯穿全程
★★★★★ 必保 | 数学基础 | 线性代数（矩阵/特征值/SVD）、概率统计（分布/贝叶斯/期望）、微积分（梯度/链式法则）、最优化（梯度下降/SGD） | NUS CS5339/CS5242前置；岗位JD要求「扎实ML理论基础」 | 9-11月，与项目并行
★★★★★ 必保 | ML基础 | 线性回归/逻辑回归/决策树/SVM概念、过拟合、偏差方差、评估指标、特征工程 | 所有ML/AI实习JD硬门槛；NUS偏好「strong mathematical training」 | 10-11月
★★★★★ 必保 | PyTorch+深度学习 | Dataset/DataLoader、训练循环、CNN、Transformer、Attention | CS5242直接对应；JD「熟练使用PyTorch/HuggingFace」 | 11月-次年1月
★★★★★ 必保 | 项目1：RAG文档问答系统 | 文档解析→分块→embedding→向量库→检索→重排→生成→评估→API→Docker→云部署 | AI Engineer JD第一高频职责（RAG pipeline+deployment+evals） | 12月-2月（主项目）
★★★★★ 必保 | 工程部署 | FastAPI异步API、Docker/Docker Compose、Linux、Git、云平台部署【改进】、CI/CD【改进】 | JD「API development/containerization/cloud deployment」几乎必列 | 9月起持续，1月起嵌入项目
★★★★★ 必保 | 实习投递与面试 | 简历、项目话术、ML/DL概念复述、中等难度代码题 | 直接决定本科就业路径是否成立 | 3-5月集中，1月起准备材料
★★★★☆ 重要 | HuggingFace Transformers【新增】 | 加载BERT/GPT做文本分类和生成，tokenizer→model→outputs pipeline | JD高频「熟练使用HuggingFace Transformers」 | 11月底（阶段2第10周）
★★★★☆ 重要 | LLM应用能力 | Prompt Engineering【改进独立】/Context Engineering、Function Calling、Agent框架、模型路由与成本意识 | 2026 AI Engineer JD第二高频（Agentic AI/tool-using LLMs） | 1-3月，作为RAG项目扩展
★★★★☆ 重要 | 项目2：ML原理复现 | NumPy从零实现线性回归/逻辑回归/kNN/PCA | NUS文书与面试里证明「懂原理而非只会调包」 | 10-11月
★★★★☆ 重要 | 项目3：CV/多模态小项目 | PyTorch CNN图像分类（CIFAR/猫狗）+训练曲线与误差分析 | 对应NUS选修CS4243；面试可聊「数据分布与失败案例」 | 11-12月（2周出最小版本）
★★★★☆ 重要 | 英语与标化 | 托福/雅思长期积累+GRE出分（目标320+3.5） | NUS官方最低GRE 320/3.5、托福90/雅思6.0 | 英语9月起日常；GRE 2027年3-5月
★★★☆☆ 按需 | LangChain/LlamaIndex【新增】 | RAG项目核心完成后用框架重构对比（手写版vs框架版） | 部分JD要求框架经验；面试能聊底层vs框架的trade-off | 1月底（阶段3第17周）
★★★☆☆ 按需 | Python工程化 | 类型注解、模块化、单元测试、配置管理、README | 区分「学生作业」与「能上线代码」的关键 | 项目1开发期自然带入
★★★☆☆ 按需 | MLOps/推理优化 | MLflow/实验记录、模型量化、vLLM、ONNX Runtime【新增可选】、监控与告警 | JD「Nice to have」居多，有则显著加分 | 拿到实习后或大三下
★★★☆☆ 按需 | SQL与数据分析 | SQL基础、Pandas清洗、数据可视化 | ML实习JD普遍要求「数据分析能力+SQL」 | 10-11月顺手掌握
★★☆☆☆ 降权 | C++系统深入 | epoll、智能指针深究、高性能服务器 | 你有C++底子已够用；纯AI岗非第一语言 | 仅维护，不再投入大块时间
★★☆☆☆ 降权 | OS/网络 | 进程线程、TCP/HTTP、内存管理（只背概念） | 面试常问但非AI岗核心产出 | 随学校课，考前突击
★☆☆☆☆ 暂弃 | LeetCode Hard/算法竞赛/模电数电/发论文/Java/考研科目 | 边际收益低于上述必保项 | 本周期不安排
四、阶段路线（5个阶段+每日手写训练）
阶段 | 时间范围 | 阶段目标 | 核心策略 | 通过标准
1. 地基与数学+手写训练启动 | 2026-09-19→2026-10-31 | Python/NumPy熟练+数学概念能解释+工程环境成型+手写代码启动 | 先补AI用到的数学，NumPy复现倒逼理解；每天30min手写代码训练 | NumPy从零实现LR+逻辑回归；手写过15+道基础题；Git/Docker/Linux可用
2. 机器学习+第一个项目 | 2026-11-01→2026-12-31 | 掌握经典ML+完成CV项目+HuggingFace实操+建立评估意识 | 跑通→复现→评估→写报告四步法；加HuggingFace Transformers实操 | 完成项目2+项目3最小版；HuggingFace能加载BERT做分类；能白话说清过拟合/偏差方差
3. 深度学习+RAG主项目 | 2027-01-01→2027-02-28 | 完成RAG系统并部署上线（含云平台+CI+LangChain对比） | 寒假攻坚；按分块→检索→生成→评估→API→Docker→云部署顺序；加Prompt实验+LangChain重构 | RAG项目公网可演示+README+评估集+失败分析；LangChain对比报告；GitHub Actions CI可用
4. 进阶能力+实习投递 | 2027-03-01→2027-05-31 | 简历成型+Agent扩展+完成集中投递 | RAG项目加Agent/评估/成本模块；同步准备材料与面试；手写训练已积累60+题 | 简历定稿（1页3项目）；有效投递≥40份；完成2次以上模拟面试
5. 面试+入职+申请前置 | 2027-06-01→2027-07-31 | 拿到暑期实习offer/入职；启动GRE备考与推荐人经营 | 实习与申请双线：实习攒工作经验，同时不耽误语言标化 | 拿到≥1 offer；GRE备考启动；推荐人关系建立
五、缓冲、最小方案与校准
执行缓冲 | 每周按9.6小时排任务（12小时×80%）+ 每天30min手写代码（碎片时间）；每周五/考试周不加量；每阶段末留1周弹性周
时间不足时 | 保住：数学+PyTorch+RAG主项目+投递+手写训练。可舍弃：CV项目细节、LangChain重构、ONNX优化、MLOps、C++深入
状态不佳时（最小方案） | 每天只做30分钟：看1节PyTorch课程+跑通1段官方示例，或写1条项目commit，或默写1个代码模板。宁可不断线，不要断3天以上
检查信号与调整 | ① 11-30：若NumPy复现未做完→压缩CV项目；② 12-31：若RAG未启动→放弃CV精修，寒假全押RAG；③ 03-31：若简历无可讲项目→降投递量，优先打磨RAG
需要重做计划的触发条件 | ① 投递窗口时间不一致；② 决定转纯算法研究方向；③ 每周实际投入连续4周低于5小时；④ 学校课程挂科风险
六、申请前置时间线（NUS MComp AI，对应2028年8月入学）
官方依据 | NUS MComp AI 2026官方口径：申请窗口10月1日-次年1月31日；最低GRE 320+3.5/雅思6.0/托福90；竞争性录取，偏好强数学训练+相关项目/工作经验
本周期任务 | ① GRE在2027年5月前出分（5年有效）；② 托福/雅思在2027下半年考出（2年有效）；③ 经营2-3位推荐人；④ 用实习真实成果写PS素材；⑤ 维持专业课中上成绩
不安排在本周期内 | 网申填写、PS定稿、推荐信正式索取、成绩单开具→均在大三下至大四上（2027 Q4-2028 Q1）
关键提醒 | GRE/GMAT与托福/雅思成绩有效期分别为5年与2年；英语成绩过早考取会过期，故安排在2027下半年
七、改进项汇总（vs原计划）
编号 | 改进内容 | 理由 | 优先级
改进1 | 前置手写代码训练（每天30min，9月起） | 解决"靠AI写代码"核心弱点 | ★★★★★
改进2 | 加入HuggingFace Transformers实操（11月底） | JD高频要求 | ★★★★☆
改进3 | RAG后期用LangChain重构对比（1月底） | 部分JD要求框架经验 | ★★★☆☆
改进4 | 加入云平台部署（1月下旬） | JD要求cloud deployment | ★★★★☆
改进5 | 加入GitHub Actions CI（1月底） | 简历加分，1小时入门 | ★★☆☆☆
改进6 | C++做ONNX推理优化（2月，可选） | 差异化优势 | ★★☆☆☆
改进7 | 代码面试前置到9月（原3月才启动） | 手写能力弱，不能临时抱佛脚 | ★★★★★
改进8 | Prompt Engineering专项实验（1月初） | 不是"会用API"就够 | ★★★★☆
八、事实来源与待确认项
已核实（官方，2026） | NUS MComp AI申请窗口、GRE/雅思/托福最低分与有效期、课程结构——NUS Computing官网
已核实（行业，2026） | AI Engineer岗位高频要求：Python、PyTorch/HuggingFace、RAG、LLM、Agent、FastAPI、Docker、向量库、评估、LangChain——来自Accenture/Qashio/HCL/实习僧等JD
待确认 | ① 本科学位是否属「计算机相关」；② 2027-2028申请窗口与GRE要求是否调整；③ 是否考虑NUS MComp General Track备选

## 执行计划
执行计划（含改进项，【新增】标记为改进内容）
说明：每行是一个动作。完成标准达到即算完成。状态/实际结果/反馈由你填写。
★ 每日手写代码训练（贯穿全程，碎片时间30min，【改进1+7】）
日期/周次 | 学习内容/任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
9月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week1-2 数组遍历(正序/逆序)+链表节点定义与遍历+链表逆置四步法 | 每天1-2题，每个模板默写5遍 | 30min | 不看代码能默写链表逆置四步法 | 必做
9月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week3-4 双指针(对撞/快慢)+滑动窗口+矩阵遍历+栈的基本操作 | 每天1-2题 | 30min | 对撞指针while条件不用查 | 必做
10月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week5-6 括号匹配+单调栈+二叉树前中后序遍历 | 每天1-2题 | 30min | 能默写BFS层序四步法 | 必做
10月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week7-8 BFS层序遍历+快速排序+归并排序 | 每天1-2题 | 30min | 快排能默写完整 | 必做
11月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week9-10 二分查找三套模板+哈希表+回溯万能模板 | 每天1-2题 | 30min | 二分查找三套模板能区分 | 必做
11月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week11-12 全排列(回溯)+DP入门(爬楼梯/最大子数组) | 每天1-2题 | 30min | 回溯模板能默写 | 必做
12月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week13-14 DP进阶(打家劫舍/LCS)+图BFS/DFS+岛屿数量 | 每天1-2题 | 30min | 累计手写60+题 | 必做
1月起每天 | 【新增】手写代码训练：Week15-16 矩阵运算+前缀和矩阵+线程安全计数器模板 | 每天1题 | 30min | 矩阵乘法三层循环能默写 | 应做
阶段1：地基与数学（2026-09-19 → 2026-10-31）
日期/周次 | 学习内容/任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
2026-09-19 周六 | 配置开发环境：WSL2/Linux+Python虚拟环境+Gitee SSH | 1个可用环境+1个测试仓库push | 90分钟 | 终端跑通Python脚本并提交Gitee | 必做
2026-09-20 周日 | Git工作流实操：branch/commit/merge/解决简单冲突 | 1份Git命令笔记 | 60分钟 | 能独立建分支、合并、回滚 | 必做
2026-09-21 周一 | Python复盘：列表推导、字典、函数、类、异常处理 | 10道小练习 | 45分钟 | 能不查文档写出类与函数 | 必做
2026-09-22 周二 | NumPy基础：ndarray、广播、索引、矩阵运算 | 1个Jupyter notebook | 60分钟 | 能独立实现矩阵乘法与归一化 | 必做
2026-09-23 周三 | 线性代数（1）：向量/矩阵/转置/逆/行列式（只学与ML相关部分） | 笔记+5道手算题 | 60分钟 | 能说出逆矩阵与特征值几何含义 | 必做
2026-09-24 周四 | Pandas基础：DataFrame、读写CSV、筛选、groupby、缺失值 | 1份数据清洗notebook | 60分钟 | 能独立清洗含缺失值的CSV | 必做
2026-09-25 周五 | 本周复盘+整理笔记+休息缓冲 | 1页周小结 | 30分钟 | 能说出本周3个最关键收获 | 必做
2026-09-26 周六 | 概率统计（1）：概率分布、期望、方差、贝叶斯定理 | 笔记+5道例题 | 90分钟 | 能用贝叶斯解释实际例子 | 必做
2026-09-27 周日 | SQL基础：SELECT/JOIN/WHERE/GROUP BY（在线练习平台） | 完成15题 | 60分钟 | 能写多表JOIN查询 | 应做
2026-09-28 周一 | 微积分（1）：导数、偏导数、链式法则（只学ML用到的） | 笔记+手推5个导数 | 60分钟 | 能推出sigmoid的导数 | 必做
2026-09-29 周二 | 最优化入门：梯度下降、学习率、损失函数 | 手推梯度下降更新公式 | 60分钟 | 能解释梯度方向 | 必做
2026-09-30 周三 | Linux常用命令实操：文件/权限/进程/ssh | 1份命令速查表 | 60分钟 | 能ssh登录并查看进程与端口 | 必做
2026-10-01 周四 | Docker入门：镜像/容器/Dockerfile/端口映射 | 1个能运行的简单容器 | 90分钟 | 能把Python脚本容器化运行 | 必做
2026-10-02 周五 | 缓冲/休息（不安排新任务） | — | 0分钟 | 状态恢复即可 | 必做
第3周 10-03~10-09 | NumPy从零实现线性回归：含损失函数、梯度计算、训练循环 | 1个notebook+损失曲线图 | 4小时 | 不调sklearn训练出合理模型 | 必做
第3周 10-03~10-09 | 线性回归数学复盘：MSE梯度推导（标量→矩阵形式） | 1页推导笔记 | 90分钟 | 能推完矩阵形式闭式解 | 必做
第4周 10-10~10-16 | NumPy从零实现逻辑回归+二分类评估（准确率/精确率/召回率/混淆矩阵） | 1个notebook | 4小时 | 能在二分类数据集跑通并算全部指标 | 必做
第4周 10-10~10-16 | 概率统计（2）：最大似然估计、朴素贝叶斯 | 笔记+手推MLE | 2小时 | 能说出MLE与损失函数关系 | 必做
第5周 10-17~10-23 | 项目2收尾：从零实现kNN、PCA，整合为「ML from Scratch」仓库 | GitHub仓库+英文README | 4小时 | README能让人5分钟看懂 | 必做
第5周 10-17~10-23 | 线性代数（2）：特征值分解、SVD、PCA几何意义 | 笔记+SVD代码验证 | 2小时 | 能解释PCA为何用协方差矩阵特征向量 | 必做
第6周 10-24~10-30 | 经典ML算法：决策树、随机森林、SVM（概念为主，sklearn跑通） | 3份sklearn实验notebook | 4小时 | 能说出各算法适用场景与超参数 | 必做
第6周 10-24~10-30 | ML评估体系：训练/验证/测试、交叉验证、过拟合与偏差方差 | 1页总结+1次给同学讲解 | 2小时 | 能白话说清偏差高vs方差高 | 必做
2026-10-31 周六 | 阶段1验收：检查点① | 里程碑记录 | 30分钟 | 线性回归/逻辑回归可从零实现+手写过15题+Git/Docker/Linux可用 | 必做
阶段1-弹性周 | 弹性缓冲：补欠账/学校期中/调整节奏 | 按需要 | 按需要 | 清零必做项 | 必做
阶段2：机器学习+第一个项目（2026-11-01 → 2026-12-31）
日期/周次 | 学习内容/任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第7周 11-01~11-07 | PyTorch入门：Tensor、autograd、nn.Module、训练循环 | 1个PyTorch版线性回归 | 5小时 | 能自己写出完整训练循环（不复制教程） | 必做
第7周 11-01~11-07 | 数据集与数据加载：Dataset/DataLoader/自定义数据集 | 1个自定义数据集类 | 2小时 | 能用DataLoader批量加载自己的数据 | 必做
第8周 11-08~11-14 | 神经网络基础：MLP、激活函数、初始化、正则化 | 1个MLP分类notebook | 5小时 | 能在sklearn数据集训练MLP并调参对比 | 必做
第8周 11-08~11-14 | 英语日常：每天30分钟阅读+背词（GRE词汇先行） | 累计3.5小时 | 3.5小时 | 连续7天不断线 | 应做
第9周 11-15~11-21 | CNN：卷积/池化/感受野，用PyTorch实现图像分类 | 项目3初版（CIFAR10或猫狗） | 6小时 | 模型跑通，测试集准确率有记录 | 必做
第9周 11-15~11-21 | 训练工程：学习率调度、早停、checkpoint、TensorBoard | 集成到项目3 | 2小时 | 能画loss/acc曲线判断过拟合 | 必做
第10周 11-22~11-28 | 项目3收尾：误差分析+混淆矩阵+失败案例总结 | 1份2页项目报告 | 4小时 | 能列出3类典型失败样本并解释 | 必做
第10周 11-22~11-28 | Transformer预热：自注意力机制、Q/K/V、位置编码 | 1页注意力公式推导 | 3小时 | 能写出Attention计算公式 | 必做
第10周 11-22~11-28 | 【新增】HuggingFace Transformers实操：加载BERT做文本分类 | 1个notebook | 3小时 | 能说清tokenizer→model→outputs pipeline | 必做
第11周 11-29~12-05 | RAG准备：文档解析、分块策略、embedding模型选型 | 1份技术方案笔记 | 4小时 | 能说出chunk size/overlap如何影响召回 | 必做
第11周 11-29~12-05 | 向量库实操：FAISS/Chroma，实现相似度检索 | 1个检索demo notebook | 3小时 | 能对100+文档做语义检索返回Top-K | 必做
第12周 12-06~12-12 | RAG主项目启动：搭项目骨架、接LLM API、跑通端到端问答 | 项目1可运行原型 | 6小时 | 能对上传PDF问问题并得到有依据回答 | 必做
第12周 12-06~12-12 | 阶段2验收：检查点② | 里程碑记录 | 30分钟 | 项目3完成+Transformer原理+HuggingFace实操→未达标则寒假只做RAG | 必做
第13周 12-13~12-19 | 弹性缓冲：期末复习/项目补欠账 | 按需要 | 按需要 | 清零必做项+保证学校课程不挂科 | 必做
阶段3：深度学习+RAG主项目（2027-01-01 → 2027-02-28，寒假攻坚）
日期/周次 | 学习内容/任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第14周 01-01~01-10 | RAG核心链路：分块→embedding→FAISS→检索→重排→生成 | 项目1核心模块 | 10小时 | 对20个测试问题，Top-3相关率≥70% | 必做
第14周 01-01~01-10 | 评估体系搭建：构建golden dataset（问题-标准答案-来源） | 20条标注数据 | 3小时 | 每条含问题、参考答案、正确来源文档 | 必做
第14-15周 01-01~01-17 | 【新增】Prompt Engineering专项实验：同一检索结果用3种prompt模板生成，对比答案质量 | 1份prompt对比实验报告 | 4小时 | 能说出什么prompt结构对什么问题类型更好 | 必做
第15周 01-11~01-17 | RAG评估指标：faithfulness/answer relevance/context precision-recall | 1份评估结果notebook | 6小时 | 能算3项指标并画不同chunk策略对比图 | 必做
第15周 01-11~01-17 | 失败分析→针对性改进（重写分块/加rerank/加citation） | 记录5类失败模式与改法 | 4小时 | 每类失败至少对应一个已实施改进 | 必做
第16周 01-18~01-24 | 工程化：FastAPI封装问答接口、异步处理、错误处理、API Key管理 | 可运行的API服务 | 6小时 | 能用curl/Postman调通问答接口 | 必做
第16周 01-18~01-24 | 容器化：Dockerfile+Docker Compose（服务+向量库） | 可本地docker compose up启动 | 4小时 | 新机器按README能跑起来 | 必做
第16周 01-25~01-31 | 【新增】云平台部署：阿里云ECS或AWS Free Tier部署Docker化RAG服务 | 公网可访问API地址 | 3小时 | 面试时能直接演示公网API | 必做
第17周 01-25~01-31 | README+架构图+演示视频（2分钟）+英文版本 | 完整项目主页 | 5小时 | 外人5分钟能看懂、跑起来、理解设计取舍 | 必做
第17周 01-25~01-31 | Transformer深入：多头注意力、LayerNorm、残差、GPT架构 | 1页笔记+1次讲解录音 | 4小时 | 能画出Transformer block并解释每步维度变化 | 必做
第17周 01-25~01-31 | 【新增】LangChain/LlamaIndex重构RAG检索+生成部分，写对比分析 | 1份对比报告（手写版vs框架版） | 4小时 | 能说清两者在性能/灵活性/开发效率上的差异 | 应做
第17周 01-25~01-31 | 【新增】GitHub Actions CI：给RAG项目加push时自动跑pytest+lint | .github/workflows/test.yml | 1小时 | push后GitHub Actions自动跑测试通过 | 应做
第18周 02-01~02-07 | 扩展模块A：Agent/Function Calling（让RAG能做多步推理或查工具） | 1个可用工具调用demo | 6小时 | 能完成多步任务（查文档→算数值→回答） | 应做
第18周 02-01~02-07 | 扩展模块B：成本与延迟记录（token用量、单次响应耗时） | 集成到项目 | 2小时 | 每次回答附带成本与延迟日志 | 应做
第19周 02-08~02-14 | LLM微调入门：LoRA/PEFT概念+用Qwen/LLaMA跑小规模微调 | 1份实验记录 | 6小时 | 能在单卡完成LoRA微调并对比效果 | 应做
第19周 02-08~02-14 | 【新增·可选】ONNX Runtime推理优化：用C++加载ONNX模型做embedding推理加速 | 1份性能对比报告 | 4小时 | 能说出推理延迟降低的具体数字 | 可选
第19周 02-15~02-21 | 简历初稿：围绕「RAG项目+CV项目+ML复现」写1页 | 简历v1 | 3小时 | 每个项目有「背景-行动-结果-数字」四要素 | 必做
第20周 02-15~02-21 | 面试准备：把3个项目各整理成3分钟讲解稿（STAR） | 3份讲解稿 | 5小时 | 不看稿能讲完，且能回答「最难的bug」 | 必做
第20周 02-15~02-21 | ML/DL概念卡：过拟合、梯度消失、Attention、RAG失效模式等30问 | 30张卡片 | 4小时 | 能口头答对任意抽到的10问 | 必做
第21周 02-22~02-28 | 阶段3验收：检查点③ | 里程碑记录 | 30分钟 | RAG可在线演示+LangChain对比+CI+简历v1+30问→缺一不得进入投递期 | 必做
阶段4：进阶能力+实习投递（2027-03-01 → 2027-05-31）
日期/周次 | 学习内容/任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第22周 03-01~03-07 | 岗位抽样：收集10个AI Engineer/LLM应用实习JD | 10份JD共性表 | 3小时 | 提炼5项共同要求与自身能力对照 | 必做
第22周 03-01~03-07 | 投递渠道搭建：公司官网/实习僧/Boss直聘/内推 | 4个主渠道清单 | 2小时 | 每个渠道收藏≥5个目标岗位 | 必做
第23周 03-08~03-14 | 第一轮投递：筛选满足城市/经验/职责底线的岗位并定制简历 | 投递10份+3处定制修改 | 5小时 | 每份投递记录公司/岗位/日期/状态 | 必做
第24周 03-15~03-21 | 代码面试复盘：LeetCode Hot 100只做简单/中等（手写训练已完成60+题，此阶段只做错题复盘） | 错题重做20题 | 4小时 | 中等题能在30分钟内写出可运行解 | 必做
第24周 03-15~03-21 | 投递+跟进：第二轮投递+对1周前岗位礼貌跟进 | 投递10份+跟进3次 | 4小时 | 累计投递≥20份 | 必做
第25周 03-22~03-28 | 模拟面试1：找同学/导师做45分钟项目深挖+2道ML概念题 | 1次录音+复盘笔记 | 3小时 | 列出3个被问住的点并补上 | 必做
第25周 03-22~03-28 | 推荐人经营：与实习主管/任课老师建立联系 | 2次有效沟通 | 2小时 | 至少1位明确表示愿意写推荐信 | 应做
第26周 03-29~04-04 | 第三轮投递+面经复盘：针对目标公司整理常见问题 | 投递10份+5份面经摘要 | 6小时 | 累计投递≥30份 | 必做
第27周 04-05~04-11 | GRE备考启动：单词+数学专项+写作 | 每日1.5小时×7 | 10.5小时 | 数学部分模考正确率≥90% | 必做
第28周 04-12~04-18 | 真实面试应对：参加≥2场真实初筛/业务面 | 面试记录+复盘 | 按通知 | 每场24小时内写出复盘 | 必做
第29周 04-19~04-25 | 第四轮投递（补缺）：补充中小厂与创业公司 | 投递10份 | 4小时 | 累计投递≥40份 | 必做
第30周 04-26~05-02 | Offer决策准备：列出薪资/地点/团队/业务/强度/成长六维权重表 | 1份比较表 | 3小时 | 能对≥2个Offer做加权比较 | 应做
第31周 05-03~05-09 | GRE冲刺模考+报名（成绩5年有效） | 2套模考 | 10小时 | 总分稳定320+，写作3.5+ | 必做
第32周 05-10~05-16 | GRE正式考试（目标320+3.5） | 1次考试 | 半天 | 成绩达标；未达标则6月二战 | 必做
第33周 05-17~05-23 | 阶段4验收：检查点④ | 里程碑记录 | 30分钟 | 投递≥40+模拟面试≥2+GRE出分 | 必做
阶段5：面试+入职+申请前置（2027-06-01 → 2027-07-31）
日期/周次 | 学习内容/任务 | 题量或产出 | 耗时 | 完成标准 | 优先级 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
第34-36周 06-01~06-21 | 面试密集期：主管面/交叉面/HR面，每场必复盘 | 按实际面试数 | 按通知 | 每场24小时内复盘，调整自我介绍与项目话术 | 必做
第34-36周 06-01~06-21 | Offer比较与谈判：只谈1-2项核心诉求 | 1份书面决策 | 4小时 | 答复期限前给出明确选择 | 必做
第37-39周 06-22~07-12 | 入职实习：熟悉业务、记录踩坑、主动认领一个完整小模块 | 实习日志+1次成果汇报 | 按实习 | 第一周产出业务/人员/流程三张图；两周内可交付 | 必做
第37-39周 06-22~07-12 | 推荐人正式沟通：请实习主管+任课老师预留推荐信 | 2-3位确认 | 3小时 | 至少2位愿意在申请季提交推荐信 | 必做
第40-42周 07-13~07-31 | PS素材库：把实习真实成果写成「问题-方法-数据-结果-复盘」 | 10条素材卡片 | 6小时 | 每条有具体数字或规模 | 必做
第40-42周 07-13~07-31 | 英语标化规划：确定托福/雅思考试日期（2年有效，2027 Q4考） | 考试计划 | 2小时 | 已报名或锁定考位 | 必做
2027-07-31 | 全周期验收：检查点⑤ | 里程碑记录 | 60分钟 | ≥1 offer+GRE出分+推荐人≥2+PS素材10条 | 必做
含 AI 生成

## 能力-项目差距
AI Engineer 岗位要求 vs 你的现状（含改进项）
岗位高频要求 | 你的现状 | 差距判断 | 对应项目/动作 | 优先级
Python熟练+手写代码能力【新增】 | Python基础，靠AI写代码 | 中缺口，需每日训练 | 每天30min手写代码训练（9月起） | ★★★★★
Python+数据科学库（NumPy/Pandas/sklearn） | Python基础 | 小缺口，1个月补齐 | 阶段1 NumPy复现+Pandas练习 | ★★★★★
机器学习基础理论（算法/评估/特征工程） | ML几乎零基础 | 最大瓶颈，必须优先 | 阶段1-2数学+ML经典算法+项目2 | ★★★★★
PyTorch/HuggingFace Transformers【改进】 | 零基础 | 最大瓶颈之二 | 阶段2-3 PyTorch+HuggingFace实操 | ★★★★★
RAG架构（分块/embedding/向量库/重排） | 零基础 | 主战场，唯一不可替代项 | 阶段3项目1（RAG主项目） | ★★★★★
HuggingFace Transformers实操【新增】 | 零基础 | JD高频要求 | 阶段2第10周加BERT文本分类 | ★★★★☆
LLM/Agent/Function Calling | 零基础 | 加分项，决定薪资上限 | 阶段3扩展模块A | ★★★★☆
Prompt Engineering【新增独立】 | 零基础 | AI应用岗核心技能 | 阶段3第14-15周prompt对比实验 | ★★★★☆
API与可扩展后端（FastAPI/REST） | 无后端经验 | 中缺口，2周可补 | 阶段3 FastAPI封装 | ★★★★★
容器化与部署（Docker/K8s/云） | Docker入门阶段 | 小缺口 | 阶段1 Docker+阶段3 docker-compose | ★★★★★
云平台部署【新增】 | 零基础 | JD要求cloud deployment | 阶段3第16周阿里云/AWS部署 | ★★★★☆
向量数据库（FAISS/Chroma/pgvector） | 零基础 | 随RAG项目自然获得 | 阶段3向量库实操+项目1 | ★★★★★
评估与可观测（RAG eval/幻觉/延迟/成本） | 零基础 | 差异化优势来源 | 阶段3评估体系+成本日志 | ★★★★☆
LangChain/LlamaIndex【新增】 | 零基础 | 部分JD要求框架经验 | 阶段3第17周重构对比 | ★★★☆☆
CI/CD（GitHub Actions）【新增】 | 零基础 | 简历加分 | 阶段3第17周1小时入门 | ★★☆☆☆
微调经验（LoRA/PEFT） | 零基础 | 加分项 | 阶段3扩展模块B | ★★★☆☆
ONNX/TensorRT推理优化【新增可选】 | C++较熟 | 差异化优势 | 阶段3第19周（可选） | ★★☆☆☆
SQL与数据分析 | 未提及 | 小缺口 | 阶段1 SQL基础 | ★★★☆☆
Linux/Git/工程实践 | C++较熟，有系统底子 | 几乎无差距 | 阶段1环境配置即可 | ★★★★★
英语（雅思/托福/GRE） | 六级水平，无标化 | 申请硬门槛 | 日常积累+阶段4 GRE+阶段5托福 | ★★★★☆
C++/操作系统/网络深入 | C++较熟 | AI岗非核心，仅维护 | 本周期不单独安排，随学校课 | ★★☆☆☆
Java | 未学 | AI岗不需要 | 不学（节省时间给AI主线） | 不学
含 AI 生成

## 投递记录
实习投递流水（阶段4目标：有效投递≥40份）
日期 | 公司 | 岗位 | 渠道 | 是否定制材料 | 状态 | 下一步 | 反馈/问题
示例 03-08 | 示例：某厂 | 示例：AI Engineer实习 | 官网招聘页 | 是 | 已投递 | 7天后跟进 | 岗位要求微调经验，需补
含 AI 生成

## 材料与检查
申请前置材料清单（NUS MComp AI，对应2028入学，本周期内只做前置）
材料/事项 | 官方要求或说明 | 本周期内动作 | 状态 | 实际结果 | 反馈/问题
Personal Statement | 需说明申请理由、领域准备、职业规划与背景优势 | 阶段5写10条真实素材卡片；定稿在大四上
CV/简历 | 总结教育、工作/项目经历与成就 | 阶段3简历v1，阶段4持续迭代至1页
成绩单（全部学期） | 官方成绩单须显示所有课程成绩 | 维持专业课中上；大三下向学校申请开具
GRE成绩 | 最低320(V+Q)+3.5(AW)；5年有效 | 阶段4备考并在5月前出分
托福/雅思 | 最低托福90/雅思6.0；2年有效 | 阶段5锁定考位，2027 Q4考出
推荐信 | 需通过在线系统提交 | 阶段4-5经营2-3位推荐人并正式沟通
护照/身份证明 | 国际申请者需护照复印件 | 确认护照在有效期内
学位证明 | 在读生需提交预期毕业证明 | 大三下向学校申请
检查点（对应5个里程碑，含改进验收）
检查点 | 时点 | 可观察信号 | 若不达标→调整动作
① 阶段1验收 | 2026-10-31 | NumPy从零实现LR+逻辑回归；手写过15+题；Git/Docker/Linux可用 | 压缩阶段2的CV项目，优先补数学+手写训练
② 阶段2验收 | 2026-12-12 | 项目3完成+Transformer原理+HuggingFace实操 | 寒假只做RAG，放弃项目3精修与额外论文
③ 阶段3验收 | 2027-02-28 | RAG可在线演示+LangChain对比+CI+简历v1+30问概念卡 | 三项缺一不得进入投递期；延期2周再启动投递
④ 阶段4验收 | 2027-05-23 | 投递≥40+模拟面试≥2+GRE出分+手写训练累计60+题 | 降低投递标准（扩大城市/公司），GRE 6月二战
⑤ 全周期验收 | 2027-07-31 | ≥1 offer+GRE出分+推荐人≥2+PS素材10条 | 转为「大三下+大四上继续投递」，申请按原时间线推进
含 AI 生成